## 개요
프로젝트 블랙아웃 - 업무 분할표 (v2: HUD 점진 배치)
항목 | 내용
팀 인원 | 4~5명 (게임플레이 2, 네트워크/시스템 1, AI 1, UI/FX 1)
스프린트 기간 | 8주 (2개월)
대단위(Epic) 기준 | 1주(40시간) 내 완료 가능
소단위(Task) 기준 | 1일(8시간) 이내 완료 가능
우선순위 전략 | 1) 시스템 기반 우선 2) 수직 슬라이스 우선 3) HUD 점진 배치(v2)
v2 주요 변경 | HUD를 S2(본인상태)/S3(파티/소모품/데미지)/S4(월드플로팅)/S5(보스체력바)에 분산. S8은 폴리싱만.
스프린트 로드맵
주차 | 스프린트 테마 | 주요 Epic | 완성도 목표
1주차 | S1: 기반 구축 | GAS/네트워크/캐릭터 상속 뼈대 | 멀티 접속 + Possess까지
2주차 | S2: 플레이어 슬라이스 + 본인 HUD | 이동/사격/회피/유물 + HP/스태미나/탄약 표시 | HUD 보면서 더미 적 사격 가능
3주차 | S3: 3 클래스 + 협동 HUD | B/C 클래스, ExecCalc_CombatReward + 파티원 패널/소모품/데미지 텍스트 | 3 클래스 협동 플레이 + 다운/부활 시각화
4주차 | S4: 미니언 + 풀링 + 로비 + 월드 위젯 | 미니언, Pool Subsystem, 로비 플로우 + [E] 상호작용 위젯 | 로비→전투맵 이동, 상호작용 즉시 이해
5주차 | S5: 중간 보스 슈루드 + 보스 체력바 | 슈루드 BT/패턴/씨앗/LoS + 보스 체력바 위젯 | 슈루드 처치 + 상단 보스 체력바 표시
6주차 | S6: 메인 보스 페이즈 A/B | 약탈자 페이즈 A·B 패턴, 어그로 시스템, Phase 표기 확장 | 약탈자 60% 컷까지 플레이
7주차 | S7: 메인 보스 페이즈 C + Chaos | Gorenado, 기둥 파괴, 붉은 안개 | 메인 보스 클리어 가능한 빌드
8주차 | S8: 폴리싱/QA | GCN/SFX/Motion 튜닝, 통합 테스트, 버그픽스 | 출시 후보 빌드
범례: 담당 역할
GP | 게임플레이 (GAS/어빌리티/캐릭터) | NET | 네트워크/서버/GameMode
AI | AI/Behavior Tree | UI | UI/UX/HUD
FX | VFX/애니메이션/SFX | ALL | 전원 협업
NET & UI | 최승현 | 서버 주: 승현 / 부: 허혁
Player | 허혁 | 부: 민영
AI 1 | 조성원
AI 2 | 김민영
FX | (ALL)

## Epic_대단위
Epic ID | 스프린트 | 영역 | Epic 제목 | TDD 참조 | 담당 역할 | 예상 공수(인일) | 의존 Epic | 완료 조건(DoD)
E01 | S1 | 기반 | 프로젝트 셋업 & 플러그인 구성 | §1 | NET | 3 | - | UE 5.7.4 프로젝트 생성, GAS/EnhancedInput/Niagara/MotionWarping/Chaos 플러그인 활성화, Git LFS 구성
E02 | S1 | 기반 | 데디케이티드 서버 네트워크 뼈대 | §1 | NET | 4 | E01 | 고정 IP Dedicated Server 빌드 → 4인 접속 → Travel 성공, GameMode 상속 계층 구현
E03 | S1 | 기반 | GAS 초기화 & ASC 소유권 구조 | §1, §4 | GP | 4 | E01 | PlayerState가 ASC 소유, 몬스터는 Pawn 소유, InitGlobalData() 호출, IAbilitySystemInterface 일괄 구현
E04 | S1 | 기반 | 캐릭터 클래스 상속 계층 구현 | §2 | GP | 3 | E03 | ABlackoutCharacterBase/PlayerCharacter/EnemyCharacter/BossCharacter C++ 계층 빌드 성공, BP 파생 가능
E05 | S1 | 기반 | AttributeSet 3종 구현 | §3 | GP | 3 | E03 | Base/Player/Ammo 어트리뷰트셋 전체 필드 선언, OnRep, Clamping Pre/PostGameplayEffect 구현
E06 | S2 | 캐릭터 | TPS 카메라 & 로코모션 기반 | §2, §13.4 | GP | 4 | E04 | SpringArm+Camera, 8방향 Blend Space, Aim Offset, Layered Blend per Bone 동작
E07 | S2 | 캐릭터 | 이동/회피/전력질주 GA | §4 | GP | 4 | E05, E06 | GA_Dodge(I-frame), GA_Sprint(스태미나 소모), GA_UseRelic(Lock-in) 구현 및 네트워크 동기화
E08 | S2 | 전투 | 사격/재장전 GA + 탄약 시스템 | §4 | GP | 5 | E05 | GA_FireWeapon(hitscan/projectile 분기), GA_Reload(Clip↔Reserve ExecCalc), 4종 탄약 어트리뷰트 동작
E09 | S2 | UI | 크로스헤어 & True Impact Indicator | §9 | UI | 3 | E08 | 동적 크로스헤어 벌어짐, 카메라/총구 Parallax 보정 라인트레이스, 실제 착탄 원형 인디케이터 표기
E10 | S2 | 전투 | 데미지 파이프라인 (GE_Damage + ExecCalc) | §5, §5.2 | GP | 4 | E05, E08 | GE_Damage 적용 → ExecCalc_DamageCalc에서 SetByCaller 배율 반영, 더미 적에 데미지 들어감
E11 | S2 | UI | 본인 상태 HUD (HP/Stamina/Relic/Ammo) | §9 | UI | 4 | E05, E07, E08 | UW_HealthBar/StaminaBar/RelicCounter/AmmoDisplay 4종 위젯, Attribute Delegate 바인딩 완료. 사격/회피/유물 사용 시 실시간 반영
E12 | S3 | 캐릭터 | A/B/C 3클래스 데이터 에셋 & 무기 지급 | §4, §11 | GP | 4 | E07, E08 | UBOCharacterData 3종, DT_WeaponStats, 병과별 GrantedAbilities 배열로 빙의 시 GA 일괄 주입
E13 | S3 | 캐릭터 | 근접 무기 GA (GA_Melee_Player) | §4, §13.1 | GP | 3 | E12 | AnimNotifyState 기반 근접 스윕 히트박스, 콤보 연계, 3클래스 모두 근접 무기 동작
E14 | S3 | 전투 | 조건부 드랍 ExecCalc_CombatReward | §5 | GP | 4 | E10, E12 | 3개 킬 조건 (근접/다중킬≥3/약점치명타) 판정 후 탄약박스/소모품 액터 풀링 스폰
E15 | S3 | 전투 | 소모품 시스템 (블러드 루트/굴 혈청) | §3, §4 | GP | 3 | E05 | PlayerState 소지량 Replicated, GA_UseConsumable_BloodRoot(GE_HealOverTime), GA_UseGulSerum(GE_GulSerumBuff 50%)
E16 | S3 | 전투 | 다운/부활/관전 모드 | §5.1 | GP | 5 | E10 | GE_Downed/GE_BleedOut 적용, GA_Revive(구출자 유물 1 차감), NAME_Spectating 전환, [재시작 요청] UI 스텁
E17 | S3 | UI | 협동 HUD (파티원/소모품/데미지 텍스트) | §9, §10 | UI | 5 | E11, E15, E16 | UW_PartyRoster(다운 시 REVIVE 경고), UW_ConsumableSlots(블러드루트/굴혈청 수량), 데미지 플로팅 텍스트(가해자 Client RPC, 치명타 색상)
E18 | S4 | AI | Pool Subsystem & IBOPoolable 인터페이스 | §12 | AI | 4 | E04 | UBlackoutPoolSubsystem World Subsystem 등록, Pre-warm 동작, OnSpawnFromPool/OnReturnToPool 인터페이스 의무 구현
E19 | S4 | AI | 일반 미니언 (Root Hollow) 구현 | §4, §6 | AI | 4 | E18 | AI Controller + BT + BB, BTTask_Charge 박치기 스태거, GA_Minion_MeleeAttack, 풀링 동작
E20 | S4 | AI | 엘리트 미니언 (Root Wraith) 구현 | §4, §6 | AI | 4 | E19 | GA_Wraith_FireArrow 2연발, GA_Wraith_Teleport(NavMesh GetRandomReachablePointInRadius) 동작
E21 | S4 | 플로우 | 로비 GameMode & 캐릭터 선택 리플리케이션 | §7.1 | NET | 5 | E02, E12 | ABlackoutLobbyGameMode, Server_SelectClass RPC, OnRep_SelectedClassTag, 중복 픽 허용, 화톳불 재선택
E22 | S4 | 플로우 | Ready Check & ServerTravel | §7.1 | NET | 2 | E21 | 4인 포털 상호작용 모두 확인 시 전투 맵으로 ServerTravel 성공
E23 | S4 | 플로우 | 화톳불 체크포인트 & 자원 보정 | §7.2, §7.3 | NET | 4 | E05, E15 | 전투 맵 진입 시 탄약/유물 완전 초기화 + 소모품 최솟값 보정, 화톳불 상호작용 시 소모품 1개 확정 보정
E24 | S4 | UI | 월드 플로팅 위젯 ([E] 상호작용 표기) | §9, §10 | UI | 3 | E14, E21, E22, E23 | 드랍 아이템/화톳불/포털에 UWidgetComponent World Space 부착, [E] 아이콘 표기, 거리 기반 가시화
E25 | S5 | 보스 | 슈루드 AI 베이스 & 2-Phase 순환 | §4, §6 | AI | 5 | E04, E18 | ABlackoutBossCharacter 파생 슈루드, BB_IsOnPlatform 기반 원거리/근접 페이즈 교대 BT
E26 | S5 | 보스 | 슈루드 원거리 패턴 (ExplosiveArrow/QuickFlurry) | §4 | AI | 3 | E25 | 발판 위 폭발 화살 스플래시, 짧은 딜레이 후 연속 화살 발사 패턴 완성
E27 | S5 | 보스 | 슈루드 근접 패턴 (MeleeCombo/Lunge) + Motion Warping | §4, §13.2 | AI | 4 | E25 | 2~3단 콤보 AnimNotifyState Hitbox, Motion Warping 기반 Lunge 정확한 착지
E28 | S5 | 보스 | 슈루드 씨앗 기믹 (SeedDrop) + 무적 태그 | §4, §6 | AI | 4 | E18, E25 | BTTask_SeedDrop 10~12개 투하, State.Invulnerable 자동 On/Off, 씨앗 포드 풀링
E29 | S5 | 보스 | 슈루드 LoS 텔레포트 반응형 | §4, §6 | AI | 3 | E25 | BTService_LineOfSightCheck 0.5초 주기, 차단 감지 시 GA_Shrewd_LoSTeleport → MeleeCombo 자동 연계
E30 | S5 | 보스 | 히트박스 부위 피해 배율 (약점/장갑) | §5.2 | GP | 2 | E10 | WeakSpot 1.5× / ArmoredLimb 0.5×, SetByCaller로 GE_Damage 주입 동작
E31 | S5 | UI | 보스 체력바 (UW_BossHealthBar) | §9 | UI | 3 | E25 | 보스 인카운터 시 OnBossEncounterBegin으로 위젯 활성화, 보스 Health/MaxHealth 어트리뷰트 바인딩, 보스 명칭 표기. (Phase 표기는 E36에서 확장)
E32 | S6 | 보스 | 약탈자 AI 베이스 & 페이즈 분기 | §6 | AI | 4 | E25 | ABlackoutBossCharacter 파생 약탈자, BT에서 HP 체크라인 기반 Phase A/B/C 서브트리 분기
E33 | S6 | 보스 | 약탈자 Phase A 패턴 5종 | §4 | AI | 5 | E32 | DoubleSwipe, TurnBite, BackwardJump, LungeAttack, Shockwave 5종 GA 완성 및 BT 연계
E34 | S6 | 보스 | 어그로 시스템 (UBlackoutAggroComponent) | §6.1 | GP | 5 | E10, E25 | 누적 피해 추적, 5초 전환 쿨다운, 3단계 우선순위 판정, 감쇠율 적용, UBOBossData 튜닝 파라미터 노출
E35 | S6 | 보스 | Phase B 전환 (붉은 안개 + 혼합 소환) | §4, §6 | AI | 4 | E33, E20 | GE_Enrage 적용, GCN_RedMist Actor 지속 이펙트, 일반+엘리트 미니언 혼합 스폰
E36 | S6 | UI | 보스 체력바 Phase 표기 확장 | §9 | UI | 2 | E31, E32 | OnPhaseChanged 델리게이트 수신하여 Phase A/B/C 단계 표시, 페이즈 전환 시 시각 효과 토글
E37 | S6 | 보스 | Phase B 광역 에너지 폭발 (Howl_AoE) | §4 | AI | 3 | E35 | 웅크림 차지 후 광역 폭발, 즉사급 데미지 영역, GCN_Ravager_Howl 음파 연동
E38 | S7 | 보스 | Phase C 광폭화 + Gorenado 궁극기 | §4, §6 | AI | 5 | E35 | 애니 PlayRate 승수, GA_Ravager_Gorenado 볼텍스 생성, 서버 Tick SetActorLocation 끌어당김
E39 | S7 | 보스 | 엄폐물 파괴 (Chaos Destruction) | §8 | FX | 5 | E32 | Geometry Collection GC_Pillar_Stone, GA_Ravager_PillarCharge 트리거, Multicast_Shatter, GameState 동기화
E40 | S7 | 플로우 | 파티 전멸 자동 부활 & 체크포인트 연계 | §7.3 | NET | 3 | E16, E23 | 생존자 0 감지 → Server_RestartAtCheckpoint, GE_Downed/BleedOut 제거, 스탯 완전 회복
E41 | S7 | 플로우 | 과반수 재시작 투표 (Server_VoteRestart) | §5.1, §7.3 | NET | 3 | E16, E40 | 관전 중 투표 UI 실연동, 과반수 달성 시 체크포인트 귀환 경로 재사용
E42 | S7 | 플로우 | 중간 보스 → 메인 보스 전환 (Streaming Level) | §7.4 | NET | 3 | E23, E25 | LoadStreamLevel 방식으로 장비 지속성 보장, 체크포인트 태그 갱신
E43 | S7 | 플로우 | 메인 보스 클리어 & 메인 메뉴 복귀 | §7.4 | NET | 2 | E42 | OnMainBossDefeated → Victory 연출 5초 → ClientReturnToMainMenuWithTextReason
E44 | S8 | FX | GameplayCue 전체 등록 (Static/Actor 구분) | §14.1 | FX | 5 | E08, E25, E32 | GCN 11종 (Weapon_Fire/Hit/Reload/Wraith_Teleport/Shrewd_*/Ravager_*/HealLoop/RedMist/Victory) Niagara 연결
E45 | S8 | FX | SFX 및 MetaSounds 공간화 | §14.2 | FX | 3 | E44 | 3D Attenuation, MetaSounds 피치/볼륨 변주, 사운드 우선순위 믹싱
E46 | S8 | FX | Root Motion/Motion Warping 최종 튜닝 | §13.2, §13.3 | FX | 3 | E27, E38 | 구르기 넉백/보스 체공 Root Motion, Warp Target 오차 최종 보정
E47 | S8 | UI | HUD 최종 폴리싱 & 일관성 점검 | §9 | UI | 3 | E11, E17, E24, E31, E36 | 전체 HUD 위젯 색감/폰트/애니메이션 통일, 고갈/위기 점멸 효과 튜닝, 해상도 대응 검수
E48 | S8 | QA | 전체 플레이 테스트 & 버그 수정 | ALL | ALL | 5 | 전부 | 로비→중간보스→메인보스→승리 전체 플로우 3인/4인 양쪽 시나리오 무결점 통과
[5 empty] | 총 공수(인일) | 178

## Task_소단위
Task ID | Epic ID | 스프린트 | Task 제목 | 상세 작업 | 예상 시간(H) | 담당 역할
T01.1 | E01 | S1 | UE 5.7.4 프로젝트 생성 & Git 초기화 | 바이너리 빌드로 C++ 프로젝트 생성, .gitignore/Git LFS 설정, 초기 커밋 | 4 | NET
T01.2 | E01 | S1 | 필수 플러그인 활성화 | GameplayAbilities, EnhancedInput, Niagara, MotionWarping, ChaosDestruction, AISupport 활성화 및 Build.cs 의존성 추가 | 3 | NET
T01.3 | E01 | S1 | DefaultGame.ini GC 검색 경로 등록 | GameplayCueNotify Path 등록, AssetManager Primary Asset Type 설정 | 2 | NET
T02.1 | E02 | S1 | Dedicated Server 빌드 셋업 | Server Target.cs 생성, DedicatedServer 빌드 성공 확인 | 5 | NET
T02.2 | E02 | S1 | ABlackoutGameMode 부모 C++ 클래스 작성 | 공통 PostLogin/Logout, 파티 전멸 판정 스텁, Server RPC 공통 처리 | 4 | NET
T02.3 | E02 | S1 | Lobby/Battle GameMode 파생 & 최소 동작 | ABlackoutLobbyGameMode/BattleGameMode 파생, 각자 /Maps/Lobby, /Maps/Battle_MidBoss 매핑 | 4 | NET
T02.4 | E02 | S1 | 4인 접속 테스트 & 로그 확인 | OpenLevel/ServerTravel 왕복 테스트, 4 클라이언트 동시 접속 안정성 확인 | 3 | NET
T03.1 | E03 | S1 | ABlackoutPlayerState ASC 소유 구현 | AbilitySystemComponent CreateDefaultSubobject, IAbilitySystemInterface 구현 | 4 | GP
T03.2 | E03 | S1 | PossessedBy에서 InitAbilityActorInfo 호출 | PlayerController/AIController 양쪽 경로 모두 ASC 초기화, 서버-클라 시점 분리 | 4 | GP
T03.3 | E03 | S1 | AssetManager::InitGlobalData 호출 | UBlackoutAssetManager 서브클래스 작성, Project Settings에 등록 | 3 | GP
T03.4 | E03 | S1 | 몬스터 ASC 자체 소유 구조 | ABlackoutEnemyCharacter에 ASC 부착, BeginPlay 초기화 | 3 | GP
T04.1 | E04 | S1 | ABlackoutCharacterBase C++ 작성 | 가상 함수(OnDeath/OnHitReact/OnStun), 공통 태그 상수 정의 | 4 | GP
T04.2 | E04 | S1 | PlayerCharacter/EnemyCharacter/BossCharacter 파생 | 각 파생 클래스 최소 컴포넌트 부착 및 BP 파생 가능 확인 | 4 | GP
T04.3 | E04 | S1 | UBlackoutCombatComponent 스켈레톤 | 장전/사격 분기용 컴포넌트 프로퍼티 및 메서드 선언 (구현은 E08에서) | 3 | GP
T05.1 | E05 | S1 | UBlackoutBaseAttributeSet 구현 | Health/MaxHealth/MovementSpeed/BaseDamage/DamageReduction 어트리뷰트 + OnRep + Clamping | 4 | GP
T05.2 | E05 | S1 | UBlackoutPlayerAttributeSet 구현 | Stamina/CritChance/CritMul/HealEff/RelicCharges 어트리뷰트 | 4 | GP
T05.3 | E05 | S1 | UBlackoutAmmoAttributeSet 구현 | 주/보조 × (Clip/MaxClip/Reserve) 6개 필드, OnRep | 3 | GP
T06.1 | E06 | S2 | SpringArm+Camera 3인칭 구도 셋업 | SpringArm 길이/소켓 오프셋, Lag 설정, 기본 TPS 카메라 컨트롤 | 3 | GP
T06.2 | E06 | S2 | 8방향 Blend Space 구성 | Idle/Walk/Run 2D Blend Space, Locomotion 상태 머신 | 4 | GP
T06.3 | E06 | S2 | Aim Offset & Layered Blend per Bone | Pitch/Yaw Aim Offset, Spine_03 기준 상/하반신 레이어 분리 | 4 | GP
T07.1 | E07 | S2 | GA_Dodge (I-frame + 루트모션) | AbilityTask PlayMontageAndWait, State.Invulnerable 태그, Root Motion 구르기 | 5 | GP
T07.2 | E07 | S2 | GA_Sprint 스태미나 드레인 | Sprint 활성화 시 Tick마다 Stamina 감소 GE, 고갈 시 자동 해제 | 3 | GP
T07.3 | E07 | S2 | GA_UseRelic (Lock-in + GE_RelicHeal) | State.Locked 태그로 이동/액션 봉쇄, HealingEffectiveness 반영 회복, RelicCharges 1 차감 | 5 | GP
T08.1 | E08 | S2 | GA_FireWeapon (hitscan 버전) | 라인트레이스 기반 기본 사격, Cost로 PrimaryClipAmmo 1 소모 | 5 | GP
T08.2 | E08 | S2 | GA_FireWeapon (projectile 버전) | 투사체 스폰 분기(슈루드 대비), 총구 소켓 기준 Spawn | 4 | GP
T08.3 | E08 | S2 | GA_Reload ExecCalc | Clip↔Reserve 이동 ExecCalc_Reload, 몽타주 완료 시점 어트리뷰트 갱신 | 5 | GP
T08.4 | E08 | S2 | 주무기/보조무기 스왑 로직 | 장착 무기 타입에 따라 GA_FireWeapon이 참조할 어트리뷰트 소스 전환 | 3 | GP
T09.1 | E09 | S2 | 동적 크로스헤어 벌어짐 | 이동/사격 지속 시 Bloom 파라미터 위젯 전파 | 3 | UI
T09.2 | E09 | S2 | True Impact Indicator 라인트레이스 | 카메라 전진 vs MuzzleSocket 트레이스 오차 계산, 원형 인디케이터 위젯 | 5 | UI
T10.1 | E10 | S2 | GE_Damage 생성 & 기본 피해 적용 | Modifier를 통한 Health 감소, Hit Tag 전달 | 3 | GP
T10.2 | E10 | S2 | ExecCalc_DamageCalc 구현 | BaseDamage × CritMul × (1 - DamageReduction) 공식 | 5 | GP
T10.3 | E10 | S2 | GE_HealOverTime/GE_GulSerumBuff 스켈레톤 | 지속시간 GE, Modifier Op(Override/Multiply) 설정 | 3 | GP
T11.1 | E11 | S2 | UW_HealthBar 구현 & 바인딩 | Health/MaxHealth 어트리뷰트 OnChanged 델리게이트, 흰색 잔상 애니메이션 | 4 | UI
T11.2 | E11 | S2 | UW_StaminaBar 구현 & 바인딩 | Stamina 어트리뷰트 바인딩, 고갈 임계치(20%) 이하 점멸 토글 | 3 | UI
T11.3 | E11 | S2 | UW_RelicCounter 구현 | RelicCharges 어트리뷰트 바인딩, 3개 슬롯 시각화(꺼진 슬롯은 어둡게) | 3 | UI
T11.4 | E11 | S2 | UW_AmmoDisplay (주무기 우선 + 스왑) | PrimaryClip/PrimaryReserve 바인딩, 무기 스왑 시 SecondaryClip/Reserve로 소스 전환 | 5 | UI
T11.5 | E11 | S2 | UBlackoutHUDWidget 루트 위젯 & 레이아웃 | 4종 위젯을 GDD §8.3 기준 레이아웃(좌측·중앙하단 묶음, 우측하단 탄약)으로 배치 | 4 | UI
T12.1 | E12 | S3 | UBOCharacterData PrimaryDataAsset 정의 | 초기 HP/Stamina, 지급 무기 TSubclassOf, GrantedAbilities TArray | 3 | GP
T12.2 | E12 | S3 | A/B/C 3 클래스 데이터 에셋 인스턴스 | Assault/Demolition/Sniper 각각 GDD 스탯 주입 | 3 | GP
T12.3 | E12 | S3 | PossessedBy에서 GrantedAbilities 일괄 주입 | 서버 권한에서만 GiveAbility 호출, 중복 방지 | 3 | GP
T12.4 | E12 | S3 | DT_WeaponStats 로우 6종 입력 | 시카고타자기/리피터/포자피개/메리디안/레버액션/더블배럴 수치 입력 | 4 | GP
T13.1 | E13 | S3 | AnimNotifyState 기반 근접 Hitbox | Begin/Tick/End에서 BoxOverlap, 단일 타격당 Actor 캐싱 | 4 | GP
T13.2 | E13 | S3 | 3클래스 근접 애니메이션 몽타주 배치 | 강철검/고철해머 애니메이션 슬롯 설정, 콤보 브랜치 | 4 | GP
T14.1 | E14 | S3 | ExecCalc_CombatReward 스켈레톤 | Killing Blow Hit Tag 수집, 가해자 PlayerState 참조 | 4 | GP
T14.2 | E14 | S3 | 킬 조건 3종 판정 로직 | Kill.Melee / Kill.MultiTarget.Count≥3 / Kill.WeakSpot 분기 | 4 | GP
T14.3 | E14 | S3 | 탄약박스/소모품 액터 풀 스폰 | UBlackoutPoolSubsystem 임시 버전으로 GetFromPool, 50:50 소모품 랜덤 | 3 | GP
T15.1 | E15 | S3 | PlayerState 소모품 Replicated 필드 | BloodRootCount/GulSerumCount uint8, OnRep, RepNotify | 3 | GP
T15.2 | E15 | S3 | GA_UseConsumable_BloodRoot + GE_HealOverTime | 소지량 1 차감, 도트힐 효과 부여 | 3 | GP
T15.3 | E15 | S3 | GA_UseGulSerum + GE_GulSerumBuff | 스태미나 소비 × 0.5 Multiplier, 60초 지속 | 3 | GP
T16.1 | E16 | S3 | GE_Downed/GE_BleedOut 구현 | 콜리전 프로필 변경, State.Downed 태그, 매초 HP 감소 | 5 | GP
T16.2 | E16 | S3 | GA_Revive 상호작용 로직 | HoldToRevive 진행도, 완료 시 Remove GE + 구출자 RelicCharges -1 | 5 | GP
T16.3 | E16 | S3 | NAME_Spectating 전환 + 카메라 바인딩 | ChangeState(NAME_Spectating), SetViewTargetWithBlend로 팀원 순회 | 5 | GP
T16.4 | E16 | S3 | [재시작 요청] UI 스텁 | 관전 모드 HUD에 투표 버튼 자리 마련 (실연동은 E41에서) | 3 | UI
T17.1 | E17 | S3 | UW_PartyRoster 위젯 & 4인 슬롯 | GameState.PlayerArray 순회, 각 PlayerState HP 바인딩, 슬롯 4개 레이아웃 | 5 | UI
T17.2 | E17 | S3 | 다운 상태 REVIVE 경고 표기 | State.Downed 태그 감지, 붉은 해골 아이콘 + 깜빡임 애니메이션 | 3 | UI
T17.3 | E17 | S3 | UW_ConsumableSlots 위젯 | PlayerState OnRep_BloodRoot/GulSerum 바인딩, RelicCounter 옆 슬롯 배치 | 4 | UI
T17.4 | E17 | S3 | 데미지 플로팅 텍스트 RPC + 위젯 | Client_ShowDamageNumber RPC, 일반/치명타 색상·폰트 트랜지션, World→Screen 변환 | 5 | UI
T18.1 | E18 | S4 | UBlackoutPoolSubsystem 본체 | UWorldSubsystem 상속, TMap<UClass*, TArray<AActor*>> Queue, GetFromPool/ReturnToPool | 5 | AI
T18.2 | E18 | S4 | IBlackoutPoolableInterface 정의 | OnSpawnFromPool/OnReturnToPool 순수 가상 함수 | 2 | AI
T18.3 | E18 | S4 | Pre-warm 로직 & Pool Size 설정 | BeginPlay에서 초기 Pool Size만큼 생성, 가이드라인 수치 반영 | 4 | AI
T19.1 | E19 | S4 | Root Hollow 스켈레톤 & AnimBP | ABlackoutEnemyCharacter 파생, 기본 이동/피격 애니메이션 | 3 | AI
T19.2 | E19 | S4 | Root Hollow AI Controller + BT | BB_TargetPlayer, Tick 당 최근접 플레이어 갱신 | 3 | AI
T19.3 | E19 | S4 | BTTask_Charge (박치기 스태거) | 구르기/박치기 루트 모션, 히트 시 Stagger GE 부여 | 5 | AI
T19.4 | E19 | S4 | IPoolable 의무 구현 (Hollow) | OnSpawnFromPool에서 HP/AI 리셋, OnReturnToPool에서 래그돌 N초 후 환원 | 3 | AI
T20.1 | E20 | S4 | Root Wraith 스켈레톤 & AnimBP | 궁수 스탠스 애니메이션, 2연발 활 몽타주 | 3 | AI
T20.2 | E20 | S4 | GA_Wraith_FireArrow (2연발) | AnimNotify 2회 투사체 스폰, 쿨다운만 적용 | 4 | AI
T20.3 | E20 | S4 | GA_Wraith_Teleport (NavMesh 쿼리) | GetRandomReachablePointInRadius 600cm, SetActorLocation, GCN_Wraith_Teleport 호출 | 5 | AI
T21.1 | E21 | S4 | ABlackoutLobbyGameMode PostLogin 처리 | 4인 도달 시 Client_OpenClassSelectUI RPC 방송 | 4 | NET
T21.2 | E21 | S4 | Server_SelectClass RPC | PlayerState.SelectedClassTag 저장 + OnRep로 타 클라 UI 갱신 | 4 | NET
T21.3 | E21 | S4 | 로비 화톳불 재선택 상호작용 | ABlackoutBonfire IBlackoutInteractable, Server_RequestReopenClassSelect RPC | 4 | NET
T21.4 | E21 | S4 | 로비 자원 무제한/자동 재충전 분기 | LobbyTag.InfiniteAmmo로 GA_FireWeapon Cost 우회, 사용 후 자동 리필 GE | 4 | NET
T21.5 | E21 | S4 | 캐릭터 선택 UI 위젯 | 3클래스 카드, 중복 픽 표시(숫자), 확정 버튼 | 5 | UI
T22.1 | E22 | S4 | 포털 액터 & Ready Check 집계 | ABlackoutPortal 상호작용, 4인 Ready 플래그 동기화 | 4 | NET
T22.2 | E22 | S4 | ServerTravel 수행 | AllPlayersReady → ServerTravel("/Maps/Battle_MidBoss") | 3 | NET
T23.1 | E23 | S4 | ApplyBattleTransitionPolicy 구현 | 전투 맵 진입 시 탄약/유물 완전 초기화, 소모품 최솟값 보정만 | 4 | NET
T23.2 | E23 | S4 | ABlackoutBonfire 휴식 효과 | HP/Stamina/탄약/유물 최대치, 소모품 각각 1개 확정 보정(1 이상은 유지) | 4 | NET
T23.3 | E23 | S4 | 체크포인트 등록 & 마지막 통과 추적 | RegisterCheckpoint(Tag), CurrentCheckpointTag 갱신 | 3 | NET
T23.4 | E23 | S4 | 구역 미니언 리스폰 트리거 | RespawnFieldMinions(CheckpointTag) 서버 함수 | 3 | NET
T24.1 | E24 | S4 | 월드 플로팅 위젯 컴포넌트 베이스 | UWidgetComponent World Space 부착 헬퍼, 거리 기반 페이드 인/아웃 | 4 | UI
T24.2 | E24 | S4 | 드랍 아이템/화톳불/포털에 [E] 위젯 적용 | 각 인터랙터블 액터에 적용, 아이콘과 단축키 텍스트 통일 | 4 | UI
T25.1 | E25 | S5 | 슈루드 메시/스켈레톤/AnimBP 베이스 | Placeholder 메시로 Idle/Hit/Death 상태머신 | 4 | AI
T25.2 | E25 | S5 | 슈루드 BT 루트 & BB_IsOnPlatform | Selector로 원거리(true)/근접(false) 서브트리 분기 | 4 | AI
T25.3 | E25 | S5 | 발판 3개 아레나 배치 & 점프 로직 | 3개 Raised Platform 배치, 무작위 발판 선택 후 Motion Warping 점프 | 5 | AI
T26.1 | E26 | S5 | GA_Shrewd_ExplosiveArrow | 풀링 투사체, 스플래시 범위 구체 Overlap, 착탄 GCN | 5 | AI
T26.2 | E26 | S5 | GA_Shrewd_QuickFlurry | 연발 AnimNotify, UBOBossData AbilityDamageMap 연동 | 4 | AI
T27.1 | E27 | S5 | GA_Shrewd_MeleeCombo (2~3단) | AnimNotifyState Hitbox, 단 전환 타이밍 캔슬 처리 | 5 | AI
T27.2 | E27 | S5 | GA_Shrewd_Lunge + Motion Warping | Warp Target으로 타겟 위치 지정, 도약 몽타주 오차 0에 맞춤 | 5 | AI
T28.1 | E28 | S5 | ASeedPod 액터 & IPoolable | 파괴 가능 HP, 풀링 지원, 부화 타이머 8초 | 5 | AI
T28.2 | E28 | S5 | BTTask_SeedDrop 10~12개 투하 | 중앙 나무 앵커에서 방사형 스폰 위치 계산 | 4 | AI
T28.3 | E28 | S5 | State.Invulnerable 자동 On/Off | 씨앗 투하 시 태그 부여, 전량 파괴 감시 후 해제, 타이머 만료 시 잡몹 부화 | 4 | AI
T29.1 | E29 | S5 | BTService_LineOfSightCheck | 0.5초 주기 서버 라인트레이스, 지형·나무 차단 판정 | 4 | AI
T29.2 | E29 | S5 | GA_Shrewd_LoSTeleport + 근접 자동 연계 | 플레이어 인접 위치 SetActorLocation, 도착 시 MeleeCombo 자동 활성화 | 4 | AI
T30.1 | E30 | S5 | 히트박스 컴포넌트 부착 (슈루드 머리) | Head 본에 SphereComponent Hitbox, Body.WeakSpot 태그 | 3 | GP
T30.2 | E30 | S5 | SetByCaller로 배율 주입 | GE_Damage 적용 시 Hitbox 태그→1.5 / 0.5 배율, ExecCalc에서 읽기 | 4 | GP
T31.1 | E31 | S5 | UW_BossHealthBar 위젯 & 인카운터 트리거 | 상단 풀폭 체력바 디자인, OnBossEncounterBegin 델리게이트로 활성화 | 4 | UI
T31.2 | E31 | S5 | 보스 Health 어트리뷰트 바인딩 & 명칭 표기 | 슈루드 ASC의 Health/MaxHealth 변화 수신, 보스 명칭 텍스트 표시 | 4 | UI
T32.1 | E32 | S6 | 약탈자 메시/AnimBP 베이스 | Placeholder 메시, Idle/이동/피격/사망 상태머신 | 4 | AI
T32.2 | E32 | S6 | BT 페이즈 분기 서브트리 | Blackboard HP% 기반 Selector 3 서브트리 | 4 | AI
T32.3 | E32 | S6 | Ravager Hitbox (등 종양/앞발) | Body.WeakSpot(등) + Body.ArmoredLimb(앞발) Hitbox 2종 | 3 | GP
T33.1 | E33 | S6 | GA_Ravager_DoubleSwipe | 대각선 2연속 할퀴기, 엇박자 캔슬창 포함 | 4 | AI
T33.2 | E33 | S6 | GA_Ravager_TurnBite | 후방 감지 시 빠른 회전 + 물기 | 3 | AI
T33.3 | E33 | S6 | GA_Ravager_BackwardJump | 후방 루트모션 도약, 거리 확보용 | 3 | AI
T33.4 | E33 | S6 | GA_Ravager_LungeAttack | Motion Warping 돌진 → 할퀴기/물기 콤보 연결 | 5 | AI
T33.5 | E33 | S6 | GA_Ravager_Shockwave (가로 장풍) | 앞발 차지 모션 → 바닥 라인 따라 이동하는 Projectile | 5 | AI
T34.1 | E34 | S6 | UBlackoutAggroComponent 본체 | ActorComponent, Tick 대신 0.25초 타이머, 서버 전용 | 4 | GP
T34.2 | E34 | S6 | GameplayEffect Applied 델리게이트 바인딩 | OnGameplayEffectAppliedDelegateToSelf → DamageAccumulator 갱신 | 4 | GP
T34.3 | E34 | S6 | 우선순위 3단계 판정 로직 | 1순위 누적피해(격차 15%) → 2순위 거리 → 3순위 최저 HP | 5 | GP
T34.4 | E34 | S6 | 5초 전환 쿨다운 & 감쇠율 | LastSwitchTime 관리, 초당 2% Decay, 타겟 다운 시 즉시 전환 | 4 | GP
T34.5 | E34 | S6 | UBOBossData 튜닝 파라미터 노출 | AggroSwitchCooldown/Threshold/DecayRate 프로퍼티 추가 | 3 | GP
T35.1 | E35 | S6 | GE_Enrage 적용 & 스탯 펌핑 | 이동속도/공격속도 어트리뷰트 승수, Phase B 진입 시 Apply | 3 | AI
T35.2 | E35 | S6 | GCN_RedMist Actor GCN | 포스트프로세스 + Niagara 입자, Phase B 동안 지속 | 4 | FX
T35.3 | E35 | S6 | 혼합 소환 스폰 테이블 | Hollow/Wraith 가중치 50:50, Phase B에서만 활성화 | 4 | AI
T36.1 | E36 | S6 | OnPhaseChanged 델리게이트 정의 | ABlackoutBossCharacter에서 페이즈 전환 시 브로드캐스트 | 2 | UI
T36.2 | E36 | S6 | UW_BossHealthBar Phase 표기 확장 | A/B/C 라벨 토글, 페이즈 전환 시 플래시 효과 | 4 | UI
T37.1 | E37 | S6 | GA_Ravager_Howl_AoE 몽타주 & 차지 연출 | 웅크림 차지 3초 → 폭발, 전조 VFX | 4 | AI
T37.2 | E37 | S6 | AoE 판정 & 치명 데미지 | SphereOverlap, 벗어나지 못한 플레이어 HP 대폭 감소 | 4 | AI
T38.1 | E38 | S7 | 애니메이션 PlayRate 승수 (광폭화) | Phase C 진입 시 몽타주 PlayRate 1.3x, 선후딜 감소 | 3 | AI
T38.2 | E38 | S7 | GA_Ravager_Gorenado 볼텍스 생성 | 지면 중심 액터 스폰, 다단 히트 Tick GE | 4 | AI
T38.3 | E38 | S7 | 서버 Tick 끌어당김 (SetActorLocation) | 거리 반비례 속도 계산, Rubber-banding 방지 | 5 | AI
T38.4 | E38 | S7 | Phase C 스탯/패턴 튜닝 | Gorenado 주기, 기존 패턴 선후딜 튜닝 | 4 | AI
T39.1 | E39 | S7 | GC_Pillar_Stone Geometry Collection 생성 | Fracture Editor에서 Voronoi 분할(15~20조각), Physical Material | 5 | FX
T39.2 | E39 | S7 | ABlackoutDestructiblePillar 액터 | GC 컴포넌트 + 단순 캡슐 콜리전, BOPillarHealth 추적 | 4 | FX
T39.3 | E39 | S7 | GA_Ravager_PillarCharge 돌진 & 트리거 | 돌진 히트박스, 기둥 충돌 시 Multicast_Shatter RPC | 4 | AI
T39.4 | E39 | S7 | Multicast_Shatter + Chaos 시뮬레이션 | ApplyExternalStrain/CrumbleCluster, 5초 후 정적화 | 4 | FX
T39.5 | E39 | S7 | GameState DestroyedPillarIds 동기화 | 파괴 플래그 TArray<int32>, 늦참자는 Instant_Shatter로 재현 | 3 | NET
T40.1 | E40 | S7 | 생존자 0 감지 로직 | GameMode Tick에서 생존자 카운트, 0 도달 시 Server_RestartAtCheckpoint | 3 | NET
T40.2 | E40 | S7 | 체크포인트 귀환 & 스탯 완전 회복 | 화톳불 위치 텔레포트, GE_Downed/BleedOut 제거, 자원 최대치 | 4 | NET
T41.1 | E41 | S7 | Server_VoteRestart RPC 집계 | 관전 중 플레이어 투표 수집, 과반수 판정 | 4 | NET
T41.2 | E41 | S7 | 재시작 UI 실연동 & 체크포인트 경로 재사용 | T16.4의 스텁 버튼과 실제 연동, 과반수 달성 시 귀환 트리거 | 3 | UI
T42.1 | E42 | S7 | LoadStreamLevel로 메인 보스 구역 로드 | 레벨 트래블 없이 스트리밍 서브레벨, 장비 지속 | 4 | NET
T42.2 | E42 | S7 | 메인 보스 화톳불 체크포인트 갱신 | OnMidBossDefeated 델리게이트 수신, 체크포인트 태그 전환 | 3 | NET
T43.1 | E43 | S7 | Victory 연출 5초 (GCN_Victory) | Static GCN + 사운드 + 카메라 블렌드 | 3 | FX
T43.2 | E43 | S7 | ClientReturnToMainMenuWithTextReason 호출 | 전원 메인 메뉴로 복귀, 서버 세션 종료 | 3 | NET
T44.1 | E44 | S8 | Static GCN 9종 Niagara 연결 | Weapon_Fire/HitImpact/Reload/Wraith_Teleport/Shrewd_SeedDrop/LoSTeleport/Ravager_Howl/Shockwave/Victory | 8 | FX
T44.2 | E44 | S8 | Actor GCN 2종 Niagara 연결 | HealLoop(지속 오라), RedMist(포스트프로세스+입자) 최종 폴리싱 | 5 | FX
T44.3 | E44 | S8 | Physical Material별 피격 분기 | 불꽃/먼지/목재 파편 Niagara 3종 | 4 | FX
T45.1 | E45 | S8 | 3D Spatialization 일괄 적용 | 모든 SFX에 Attenuation 커브 + Spatialization 설정 | 4 | FX
T45.2 | E45 | S8 | MetaSounds 피치/볼륨 변주 | 무기 사격/보스 포효 반복 피로도 감소 | 4 | FX
T45.3 | E45 | S8 | 사운드 클래스/믹스 우선순위 | 보스 전조/자기 피격 우선, 폭발 시 덕킹 | 3 | FX
T46.1 | E46 | S8 | Root Motion 튜닝 (구르기/넉백) | 발 미끄러짐 제거, 루트 본 이동 곡선 검수 | 4 | FX
T46.2 | E46 | S8 | Motion Warping Warp Target 최종 보정 | Shrewd_Lunge/Ravager_LungeAttack 착지 오차 0 수렴 | 4 | FX
T47.1 | E47 | S8 | HUD 색감/폰트/애니메이션 통일 | 전체 위젯 디자인 토큰 점검, 일관성 작업 | 4 | UI
T47.2 | E47 | S8 | 고갈/위기 점멸 효과 튜닝 & 해상도 대응 | 저체력/저탄약/저스태미나 경고 강조, 16:9 외 해상도 검수 | 4 | UI
T48.1 | E48 | S8 | 4인 풀매치 통합 테스트 1회차 | 로비→중간보스→메인보스 전체 플레이, 버그 이슈 트래킹 | 8 | ALL
T48.2 | E48 | S8 | 버그 수정 라운드 1 | 이슈 트래커 우선순위 버그 해결 | 8 | ALL
T48.3 | E48 | S8 | 4인 풀매치 통합 테스트 2회차 | 엣지케이스(관전 투표, 전멸 부활) 중심 회귀 테스트 | 8 | ALL
T48.4 | E48 | S8 | 버그 수정 라운드 2 + 출시 후보 빌드 | 남은 버그 처리 후 Shipping 빌드 검증 | 8 | ALL
|  |  |  | 총 시간(H) | 586

## 스프린트_집계
스프린트 | 테마 | Epic 수 | Epic 공수(인일) | Task 수 | Task 시간(H) | 역할 분포
S1 | 기반 구축 | 5 | 17 | 17 | 61 | GP:36H, NET:25H
S2 | 플레이어 슬라이스 + 본인 HUD | 6 | 24 | 20 | 79 | GP:52H, UI:27H
S3 | 3 클래스 + 협동 HUD | 6 | 24 | 20 | 76 | GP:56H, UI:20H
S4 | 미니언 + 풀링 + 로비 + 월드 위젯 | 7 | 26 | 23 | 87 | AI:37H, NET:37H, UI:13H
S5 | 중간 보스 슈루드 + 보스 체력바 | 7 | 24 | 16 | 68 | AI:53H, UI:8H, GP:7H
S6 | 메인 보스 페이즈 A/B + Phase 표기 | 6 | 23 | 20 | 76 | AI:43H, GP:23H, UI:6H, FX:4H
S7 | 메인 보스 페이즈 C + Chaos | 6 | 21 | 17 | 63 | NET:24H, AI:20H, FX:16H, UI:3H
S8 | 폴리싱/QA | 5 | 19 | 14 | 76 | FX:36H, ALL:32H, UI:8H
합계 |  | 48 | 178 | 147 | 586
참고 | 4~5인 × 8주 스프린트
예상 가용 인일 | 4인 기준 | 160 |  | 5인 기준 | 200
Epic 공수 합계 |  | 178 | 인일
여유 비율(4인) |  | -11.25% |  | 여유 비율(5인) | 11%